|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢЭРЗИН КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ | герб (1) | РЕСПУБЛИКИ ТЫВА АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА |

**Отчет**

**об оценке эффективности муниципальных программ**

**Эрзинского кожууна за 2024 год**

В соответствии с Постановлением администрации на территории Эрзинского кожууна от 13 ноября 2023 года № 441, где согласно перечня (реестра) утверждены 24 муниципальных программ, где общий объем расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в **2024 году** составил **594 157,8** тыс. рублей.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие образования на 2024-2026г.» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы **«Развитие образования на 2024-2026г.»**,где исполнителем является - Управление образованием Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП), в 2024 году профинансировано всего 506528,7 тыс. рублей на развитие образования. При исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования подлежали корректировке.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевые показатели (индикаторыв) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2022г** | **Исполнение за 2023г** | **Исполнение за 2024г** |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 72% | 85,2% | 85,6% |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 4 | 9,3 | 9,3 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 83% | 83% | 85% |
| 5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 90% | 100% | 100% |

Достижение плановых значений за 2024 год по показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП **«Развитие образования на 2024-2026г.»**,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Эрзинского кожууна на 2023-2025 гг» за 2024г**

ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» расположена в с.Эрзин. В составе имеется 3 ФАПа в населенных пунктах Бай-Даг, Булун-Бажы и Качык, врачебная амбулатория в с.Морен и участковая больница в с. Нарын. В 2023 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы **«Развитие здравоохранения на 2023-2025г.»**,где исполнителем является – ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» Эрзинского кожууна (далее-МП), где в 2024 году профинансировано всего 344,4 тыс.рублей на флюорографическое обследование населения Эрзинского кожууна.

При исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования подлежали корректировке.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2022г** | **Исполнение за 2023г** | **Исполнение за 2024г** |
| 1 | Флюорографическое обследование населения | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Диспансеризация населения | 100% | 100% | 101% |

В 2024 г. диспансеризации подлежали как работающие, так и неработающие граждане, а также обучающиеся в образовательных учреждениях.

Показатель диспансеризации по итогам 2024г составил – 2286 человека, что составляет 101 % от выполнения общего плана. (АППГ 2262 человек).

Достижение плановых значений за 2024 год по показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП **«Развитие здравоохранения на 2023-2025г.»**,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2024-2026 гг» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2024-2026гг»,где исполнителем является - Управление культуры Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году профинансировано всего 50481,3 тыс.рублей, на заработную плату и т.д. приобретение тканей и пошив костюмов, пошив декорации сцены, оборудования и прожектора.

 Так, в МП запланированные в 2024 году финансирование при исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования корректировались.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены в режиме онлайн, оффлайн.

Так, за 2024 г. в КДУ Эрзинского кожууна были проведены 813/1000 АППГ (аналогичный период прошлого года)культурно-массовых мероприятий различной тематики, в них приняло участие 12003/12531 АППГ [человек](http://www.pandia.ru/241371/), посетители – 71340/104618 АППГ.

- для детей до 14 лет –246/300 АППГ мероприятий, посетители –13531/17719 АППГ,

- для молодежи 175/137 АППГ, посетители – 15484/16097 АППГ.

Мероприятия на платной основе 331/287,посетители –34783/25444.

Доходы от платных услуг выполнены на 1276,9 тыс. рублей при плане 987,0 тыс. рублей или выполнение на 129%.

В 2024 году «Центр развития туризма Эрзинского кожууна для туристов и гостей кожууна разработаны 12 основных экскурсионных маршрутов по достопримечательностям: Машрут №1 Священная гора «КЕЖЕГЕ», Машрут №2 Святое место «ИЕ-ДАШ», Машрут №3 Священная гора «ДАЗЫРГАЙ», Машрут №4 Священная гора «ЧЫРГАЛ-ХААН», Машрут №5 «МОРЕНСКАЯ ПЕЩЕРА», Машрут №6 Хурээ «СУНРАП ГЬЯЦОЛИНГ», Машрут №7 Святой источник «АК-ХАЙЫРАКАН», Машрут №8 Святое озеро «БАЙ-ХОЛ», Машрут №9 Жемчужное озеро «ТОРЕ-ХОЛ», Машрут №10 Останец «КАРА-ХАЯ», Машрут №11 Целебный аржаан «КАЧЫК», Машрут №12 Местечко «ЧИНЧИЛИГ».

В отчетном году в Центре туризма проводились конференции, совещании, деловые встречи, экскурсии, мастер-классы, выставки и продажи картин местных художников, изделии мастеров.

**За 2024 год туристический поток посещаемости нашего кожууна составило 38711 человек (гости и туристы).**

*Таб.10.1 перечень туристических мест*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень туристских мест | Количество посещаемости (кол-во человек |
| 1. | Священная гора «Кежеге» | 1305 |
| 2. | Священная место «Ие-Даш» | 673 |
| 3. | Священная гора «Дазыргай» | 418 |
| 4. | Священная гора «Чыргал-Хаан» | 220 |
| 5. | Моренская пещера | 250 |
| 6. | Хурээ «Сунрап Гьяцолинг» | 290 |
| 7. | Святой источник «Ак-Хайыракан» | 345 |
| 8. | Целебное озеро «Бай-Хол» | 180 |
| 9. | Жемчужное озеро «Торе-Хол» | 19955 |
| 10. | Останец «Кара-Хая» | 14940 |
| 11. | Целебный аржаан «Качык» | 135 |
| 12. | Местечко «Чинчилиг» | - |
| 13. | **Итого:** | **38711** |

В Центре туризма работает гостиничный сервис. Гостиничный сервис- это ведущая отрасль сферы обслуживания.

**Гостиница оказывает следующие виды услуг:**

1. Пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера) - одноместные, двухместные, трехместные и т.д.
2. Предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом гостиницы- это администратор по приему и оформлению гостей и тех работник по уборке гостиничных номеров и т.д.
3. Гостям оказываются следующие услуги:

- вызов скорой;

- предоставление медицинской аптечки;

- предоставление ниток, иголок, столовых приборов, комплекта посуды, кипятка и т.д.

По МП «Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2024-2026гг»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Социальная поддержка и защита семьи и детей в Эрзинском кожууне**

**на 2023-2025гг» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и защита семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2023-2025гг»,где исполнителем является - Управление труда и социального развития Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году по МП направлено 22035,6 тыс. рублей на проведение мероприятий ко Дню пожилых людей в кожууне, на социальное обеспечение и выплат населению

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

- снижение уровня бедности населения.

- увеличение количества семей получающих поддержку, субсидии ЖКХ.

- сумма выплаченная семьям на оплату ЖКХ услуг.

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2023г** | **Исполнение за 2024г** |
| 1 | снижение уровня бедности населения | 33%по республике 28,8% | 32% |
| 2 | численность малоимущих семей | 688 | 659 |
| 3 | Сумма выплаченная семьям на оплату ЖКХ услуг/ количество семей | 991,3 тыс.рублей/200 семей | 4880,17 тыс рублей/485семей |

Достижение плановых значений за 2024 год по всем 3-м показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП «Социальная поддержка и защита граждан, семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2023-2025гг»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году на реализацию МП профинансировано всего 54,3 тыс.рублей на межевание земельных участков, изготовление технических плана, вынос границ на местности земельных участков.

Всего предоставлено 36 земельных участков, из них из земель населенных пунктов 9385 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения – 701,437 га:

 За 2024г в бюджет Эрзинского кожууна по земельному налогу поступило:

***- за аренду земельных участков*** поступило 2675 тыс. рублей при плане 2550 тыс. рублей или 104,9 % исполнения.

- ***доходы от продажи земельных участков****:* поступило 1346,4 тыс. рублей, при уточнённом плане 593,0 тыс. рублей исполнение составляет 227,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет рост свыше 1,5 % (+ 451 тыс. рублей). После проведения в прошлом году внеплановых аукционов по продаже земельных участков, 415,8 тыс. рублей поступили в отчетном периоде (которые должны были поступить в конце 2023 года).

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и обеспечены.

По МП проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году на реализацию МП профинансировано всего 2040,6 тыс.рублей на Благоустройство Центрального сквера с.Эрзин (установка сцены, освещения и т.д).

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и благоустройство сквера проведена.

По МП «Формирование комфортной городской среды на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг», проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы на 2021-2024гг» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2023-2025гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году на реализацию МП профинансировано всего 255 тыс.рублей на содержание дорог, освещение улиц, межевание земельных участков.

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг» за 2024 год**

 В 2024 году на реализацию муниципальной программы финансовые средства не израсходованы.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

1. Снижение зарегистрированных преступлений;

2. повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций (ДНД);

3. Повышения доверия населения к правоохранительным органам.

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2023г** | **Исполнение за 2023г** |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | 73 ед. увеличение на 66% по сравнению с АППГ | 29 |
| 2 | повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций (ДНД) | Организованы ДНД 100 % | Организованы ДНД 100 % |
| 3 | повышения доверия населения к правоохранительным органам | 100 % | 100 |

Достижение плановых значений за 2024 год по всем 3-м показателям программы обеспечено в полном объеме, но показатель «Количество зарегистрированных преступлений» в 2024 году снижение на 60%.

По МП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг» проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена в полном объеме.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность и развитие ЕДДС на 2023-2025гг» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы, где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году на реализацию МП профинансировано всего 99,9 тыс.рублей на опашку земель сельских территорий, также на изготовление информационных баннеров по предупреждению и профилактике пожаров.

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и благоустройство сквера проведена.

По МП проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Информатизация архивного дела Эрзинского кожууна на 2023-2025гг»**

**за 2024 год**

 На 2024 года на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 30,0 тыс. рублей на улучшение архива, приобретение архивной мебели, монитора.

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Информатизация архивного дела на 2023-2025гг»проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества и средств массовой информации в Эрзинском кожууне Республике Тыва на 2022-2024 годы» на 2024 год**

На 2023 года на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 76,7 тыс. рублей на изготовление и распечатку муниципальной газеты «Эрзин».

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Эрзинском кожууне Республике Тыва на 2022-2024 годы» проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков**

**сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Эрзинском кожууне на период 2023 - 2025 годы» за 2024 год**

В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне на период 2023 - 2025 годы», где исполнителем являлось - Управление сельского хозяйства администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2024 году в целом на достижение целей и решение задач муниципальной программы было направлено всего 557,0 тыс. рублей, где направлены для создания кожуунного резервного фонда кормов на зимовку, приобретение сена - 150000 рублей, в честь праздника животноводов «Наадым 2024г» 205,0 тыс.рублей, по отлову и содержанию безнадзорных животных 157,0 тыс.рублей.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты на 100%, такие как:

- индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, исполнение 100%.

- индекс производства продукции растениеводства, исполнение 100%.

- индекс производства продукции животноводства, исполнение 100%.

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве не ниже МРОТ, исполнено 100% или в натуральном выражении.

Достижение плановых значений за 2024 год по всем 4-м показателям программы обеспечено в полном объеме:

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне на период 2023 - 2025 годы» считается **эффективной,** где по результатам оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

В связи с этим, анализ оценки эффективности муниципальной программы показывает, что в 2024 году муниципальная программа реализована в полном объеме и исполнено на **100%.**

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Эрзинского кожууна на 2023-2025 гг» за 2024 год**

На 2024 года на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 1619,8 тыс. рублей.

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Эрзинского кожууна на 2023 год и на плановые периоды 2024-2025 гг»проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Эрзинском кожууне**

**на 2021-2023гг» за 2024 год**

В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Эрзинском кожууне на 2021-2023гг»,где исполнителем является – Администрация Эрзинского кожууна(далее-МП).

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Развитие физической культуры и спорта в Эрзинском кожууне на 2021-2023гг» проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

В 2024 году в целом на достижение целей и решение задач муниципальной программы было направлено всего 484,0 тыс. рублей, где направлены на призы спортивных мероприятий и по национальной борьбе «Хуреш» Эрзинского кожууна.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**Развитие системы молодежной политики в Эрзинском кожууне на 2021-2023гг за 2024 год**

В 2024 году на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 20,0 тыс. рублей.

 Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Эрзинского кожууна на 2024 год и на плановые периоды 2024-2025 гг»проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий на 2023-2030г» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2023-2030г»,где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП). На реализацию МП профинансировано всего 882,0 тыс.рублей.

В 2024 году в рамках реализации государственной программы «КРСТ» 1 участником получена государственная поддержка на строительство жилья в сумме 1890,0 тыс.рублей (ФБ 1871,1 т.р., РБ 18,9 т.р.).

*Табл.Список семей, получивших поддержку по программе «КРСТ»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Фамилия Имя Отчество** | **Федеральный бюджет** | **Республиканский бюджет** | **Местный бюджет** | **Внеб.ср.** | **Итого Сумма****(в руб.)** |
| 1 | Уржук Алдынай Ижиевна | 873180 | 8820 | 0 | 378000 | 1260000 |
|  | **ИТОГО:** | 873180 | 8820 | 0 | 378000 | 1260000 |

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализованя следующие мероприятия:

По линии министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» заключен государственный контракт на выполнение работ ««Ремонт автодороги «Подъезд к с.Нарын»» на сумму 238,0 млн.рублей, софинансированием из федерального, регионального и внебюджетных источников, подрядчиком являлся ООО «Восток», работы закончены.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП «Комплексное развитие сельских территорий на 2023-2030г»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей на 2023-2025г» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Эрзинском кожууне на 2023-2025гг»,где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В рамках государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей» получили субсидии 7 семей, и профинансировано 8 610 525 рублей, в том числе из местного бюджета 86 105,25 рублей.

*Табл. Финансирование по программе «ОЖМС*»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **Итого** |
| 1 | Сарыгбаева Оюмаа Анатольевна  | 1 687 662,90 | 17 221,05 | 17 221,05 | 1 722 105,00 |
| 2 | Кужугет Марина Владимировна  | 1 687 662,90 | 17 221,05 | 17 221,05 | 1 722 105,00 |
| 3 | Ижигин Чойгана Романовна  | 1 012 597,74 | 10 332,63 | 10 332,63 | 1 033 263,00 |
| 4 | Каваа Оюна Октябрьевна  | 675 065,16 | 6 888,42 | 6 888,42 | 688 842,00 |
| 5 | Седип Азиана Альбертовна  | 1 012 597,74 | 10 332,63 | 10 332,63 | 1 033 263,00 |
| 6 | Сурунмаа Сайлыкмаа Александровна  | 1 350 130,32 | 13 776,84 | 13 776,84 | 1 377 684,00 |
| 7 | Куулар Анчимаа Анатольевна  | 1 012 597,74 | 10 332,63 | 10 332,63 | 1 033 263,00 |
|  | **Итого** | **8 438 314,50** | **86 105,25** | **86 105,25** | **8 610 525,00** |

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП «Обеспечение жильем молодых семей в Эрзинском кожууне на 2023-2025гг»проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне**

**на 2023-2025г» за 2024 год**

 В 2024 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне на 2023-2025г»,где исполнителем является –Администрация Эрзинского кожууна(далее-МП).

В 2024 году на реализацию МП в бюджете финансовые средства не предусмотрены и финансирование не осуществлялось.

В результате реализации Программы несмотря на отсутствие финансовых средств в МП достижение основных показателей МП исполнено в положительной динамике, это:

- создание новых рабочих мест за счет проектов социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности в 2024 г. 51 ед.

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности в 2024 году составило 3424,0 тыс. рублей (план 2430,0 тыс.руб.).

- увеличение численности СМП зарегистрированных в реестре налогового органа на 01.01.2025 года составил 185 ед. или рост на 3,3%.

*Табл. Сведения по МСП в разрезе сумонов*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сумоны | Количество МСП (ИП, КФХ, ООО, СПК, СПоК) |
| 1 | Эрзин | 107 в т.ч. ООО 6 ед., СПоК 2 ед., СПК 2 ед. |
| 2 | Бай-Даг | 26 в т.ч. СПоК 1 ед., СПК 2 ед. |
| 3 | Морен | 17 в т.ч. СПК 1 ед. |
| 4 | Булун-Бажы | 9 в т.ч. ООО 1ед., СПоК 1 ед. СПК 1ед. |
| 5 | Нарын | 24 в т.ч. ООО 1 ед., СПК 1 ед. |
| 6 | Качык | 3 |
|  | **Всего** | **185 в т.ч. ООО 8 ед., СПоК 4 ед., СПК 7 ед.** |

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне на 2023-2025г»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Заместитель председателя

по экономике Б-Б-К.С.Кыргыс