**Исполнение плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития**

**МР «Эрзинский кожуун Республики Тыва» до 2030 года в новой редакции за 3 квартал 2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия стратегии (проекты) до 2030 года** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Ответственные** | **Мошность, проблемы** | **Исполнение** | **Период** |
|  | **Развитие стратегии агропромышленного комплекса** | | | | | |  |
| 1 | Капитальный ремонт оросительных систем  - дополнительно насосная станция  -система Кожээлиг Булун с.Бай-Даг- исполнено 2019г  -система Булунская с.Сарыг-Булун 2021г  -система Тал с.Морен 2022г | 2022-2025 | ФБ 10,0 млн.р., РБ 3,0 млн.р МБ 1,0 млн.р | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Капитальный ремонт оросительной системы провелена в ОС «Кожээлиг Булун» с.Бай-Даг, передана в арену на 49 лет к СПК «Бай-Хол».  ОС «Булунская передана в аренду к СПОК «Нарийн Гол» на 49 лет, капремонт не проведен.  По ОС «Тальская» с.Морен – документы на стадии оформления. Заявка на проведение кадастровых работ в 2023 году подана в Минсельхоз РТ. | Включено в Стратегию 2017г  - отсутствие ПСД |
| 2 | Организация предприятия по выращиванию зерновых культур с последующей переработкой в комбикорма | 2022-2030 | РБ 3,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Работа ведется- определение инвестора | Включено в Стратегию 2017г  Отсутствие ПСД и инвестора |
| 3 | Организация кормозаготовительного хозяйства | 2022-2025 | РБ 10,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | На территории кожууна общая посевная площадь составляет 502,70 га, в том числе общая посевная площадь сельхоз товаропроизводители 465,56 га, ЛПХ населения 37,14 га , 453га на кормовые культуры.  На сегодняшний день заключено договоров на 38,2 тонн семян овса, 1,3 тонн Суданка, 1,8 тонн Эспарцет, 1 тонн Люцерна, с хозяйствами Хакасии: ООО «Хакагроторг», ООО «Ничкинское», и ИП ГКФХ Санников М.А. На проведение весенне-полевых работ сельхозпредприятиями СПК ПЗ «Бай-Хол» и СПК «Мандала», ИП ГКФХ Чопуй А.Б кожууна заключены договоры на поставку ГСМ с АЗС «Когей Сыны» сданы документы на несвязанную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2021 году 3 хозяйства (СПК ПХ Бай-Хол, СПК Мандала, ИП ГКФХ Чопуй А.Б).  Сельхозтоваропроизводителями Эрзинского кожууна заключено договоров на 36 тонн семян овса, 1,3 тонн семян Суданка, 1 тонн люцерны, 1,3 тонн эспарцета, с хозяйствами Тандынского района – ИП ГКФХ Санников Михаил. А, Хакасии - ООО «Хакагроторг». Субсидию МСХ получили за кормовые культуры 2 хозяйств, 580000 р, перечислены на счета поставщиков семян (ООО «Хакагроторг»), СПК «Бай-Хол» 150га, СПК «Мандала» 33 га, СПОК «нарийн Гол» 25,06 га, ИП ГКФХ Чопуй А.Б. 201 га, ИП ГКФХ Учурал Б.М. 15,5 га, ИП ГКФХ Сандак С.С. 20 га, ИП ГКФХ 20 га. | Включено в Стратегию 2017г  Ранее документы на зем участок были не сформированы |
| 4 | Строительство и организация тепличного хозяйства по выращиванию овощных культур в с.Булун-Бажы,  с.Бай-Даг, с.Нарын, с.Морен | 2022-2030 | РБ 9,0 млн.р. , МБ 100,0 т.р.,  собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | В Эрзинском кожууне определен участник по проекту «Создание и организация «Круглогодичной теплицы с овощехранилищем» в с. Эрзин Эрзинского кожууна (бизнес-план составлен, ПСД на строительство имеется,, положительное заключение от Минсельхоза РТ получена, инициатором ИП КФХ Сандак Сергей Сергеевичем пнаправлен пакет документов для участия в конкурсе через Минсельхоз РТ) | Включено в Стратегию 2017г  Определен инвестор  ПСД составлен  Бизнес-план составлен |
| 5 | Открытие пункта  по приему скота | 2025-2030 | собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | В конкурсе на участие изъявил желание поучастовать СПК «Бай-Хол», где на сегодняшний день обрудование и техника получена. | Включено в Стратегию 2017г  ПСД составлен, на конкурс документы в МСХ РТ сданы, итоге неизвестны |
| 6 | Создание убойного цеха  линии КРС | 2022-2030 | ФБ 8,0 млн.р., РБ 4,0 млн.р. собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | В конкурсе на участие изъявил желание поучастовать СПК «Бай-Хол», где на сегодняшний день подана заявка в МСХ РТ, результаты комиссии пока неизвестны. | Включено в Стратегию 2017г  ПСД составлен, на конкурс документы в МСХ РТ сданы, итоге неизвестны |
| 7 | Восстановление и реорганизация мини-цеха по производству колбасных изделий в мини-цех по копчению баранины, конины, говядины, рыбы | 2022-2025 | РБ 6,0 млн.р.собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | В конкурсе на участие изъявил желание поучастовать СПК «Кыргыс Тей», где на сегодняшний день подана заявка в МСХ РТ, результаты комиссии пока неизвестны. | Включено в Стратегию 2017г  ПСД составлен, на конкурс документы в МСХ РТ сданы, итоге неизвестны |
| 8 | Разведение герофордовской породы на территории кожууна | 2022-2030 | РБ 4,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | В марте 2022 года от Эрзинского кожууна по проекту «Разведение герефордской породы» для участия в конкурсе поданы заявки 10-ти участниками, где в мае по итогам конкурса получил положительное заключение Саая Алимаа Санчылдаевна, участник с.Бай-Даг | Включено в Стратегию 2017г  Ежегодно участниками сдавались документы 10 ЛПХ, но в итоге комиссии положительный ответ получал только 1 участник |
| 9 | Организация мини-цеха по переработке верблюжьей, овечьей шерсти, производство и реализация продукции из шерсти | 2020-2030 | РБ 4,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | На базе СПК «Бай Хол» организовывается переработка | Включено в Стратегию 2017г  Финансирование отсутствовало |
| 10 | Развитие пункта приема молока- переработка молочной продукции, молочная кухня | 2022-2025 | собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | ИП Строительство молочной кухни приостановлен, в связи с отсутствием финансовых средств | Включено в Стратегию 2017г  Отсутствует финансирование |
| 11 | Организация пункта по искусственному осеменению | 2022-2030 | РБ 8,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Минстрой РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ |  | Увеличение поголовья скота | На стадии |
| 12 | Строительство и организация молочной фермы на 50 голов дойных коров  в с. Булун-Бажы | 2022-2025 | РБ 4,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Минстрой РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Инвестор отсутствует | Вопрос решается |
| 13 | Строительство и организация молочной фермы  в м. Шолук-Аксы с.Нарын | 2022-2025 | РБ 4,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Минстрой РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Ведется работа | Проект включен в новую редакцию в 2021 году |
| 14 | Открытие кумысной фермы на 50 дойных кобыл  в с. Булун-Бажы | 2022-2023 | РБ 4,0 млн.р., собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Минэкономика РТ, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Инвестор отсутствует | Инвестор отсутствует |
| 15 | Открытие семейных ферм  в рамках проекта «Кыштаг» | Ежегодно до 2030 | РБ 20,0 млн.р, собственные средства хозяйств | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Стадия полного завершения ГП «Кыштаг» | Стадия полного завершения ГП «Кыштаг» |
| 16 | Расширение производства хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий | 2022-2030 | РБ 8,0 млн.р, собственные средства инвесторов | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | На территории кожууна желающих открыть мини-пекарню много, и семьи чьи доходы ниже прожиточного минимума через социальный контракт получили поддержку и открыли пекарни в своих участказ, это участники с.Морен, с.Эрзин, с.Нарын |  |
| 17 | Строительство солнечной электростанции (далее СЭС) ориентировочной мощностью 500 кВт для обеспечения электроэнергией с. Нарын, с.Качык Эрзинского кожууна при условии положительного заключения детальных исследований метеорологических условий. | 2025-2030 | ФБ,РБ | Минэнерго РФ, Митопэнерго РТ, Администрация кожууна | Мощность – 500 кВт. | Увеличение мощности электроэнергии | Включено в Стратегию 2017г  Через соцконтракт участниками получены поддержки и открыты мини-пекарни на своих территориях |
| 18 | Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в населенных пунктах:   * с. Бай-Даг; * с. Эрзин; * с. Морен; * с. Булун-Бажы; * с. Нарын. * с.Качык | 2025-2030 | ФБ, РБ | Минэнерго РФ, Митопэнерго РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Увеличение мощности электроэнергии | Через ОАО «Тываэнерго» |
|  | **Развитие дорожно-транспортной стратегии** | | | | | |  |
| 1 | Ремонт автодороги  Эрзин-Нарын 32 км,  Эрзин-Морен 18 км,  Эрзин-Булун-Бажы 3км,  Эрзин-Качык 120 км,  Эрзин-Бай-Даг 8 км | 2022-2030 | ФБ, РБ, за счет средств дорожного фонда | Администрация сельских поселений  Администрация кожууна |  | В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по «Благоустройству» подана заявка на ремонт дорог сумонов. | Включено в Стратегию 2017г  В начале июня 2022 года подана заявка на 2023-2025 годы |
| 2 | Асфальтирование улиц с.Эрзин, подъезд Эрзин-Бай-Даг  Эрзин-Булун-Бажы  Эрзин-Нарын,  Эрзин-Морен | 2022-2030 | РБ 50,0 млн.руб | Тываавтодор, Миндортранс РТ,  Администрация кожууна |  | В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» рассматривается вопрос асфальтирования дорог улмц с.Эрзин | Включено в Стратегию 2017г |
| 3 | Строительство и капитальный ремонт мостов | 2022-2030 | ФБ 100,0 млн.р.РБ 50,0 млн.рублей, МБ 1,0 млн.руб | Управление автомобильных дорог РТ, Миндортранс РТ,  Администрация кожууна |  | В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» по проекту «Народный мост» в 2021 году получена поддержка на строите5льство моста в с.Морен, также в 2022 году получили положительное заключение на строительство моста в с.Нарын через реку Нарын.  На данный моент построены мосты в сумонах. | Включено в Стратегию 2017г  Получена поддержка в 2021 году на строительство моста с.Морен  В этом 2022 году строительство моста снарын |
| 4 | Устройство пешеходных дорожек, переходов, ремонт пешеходных и уличных участков дорог, мостовых сооружений | 2022-2030 | РБ 10,0 млн.рублей, МБ 2,0 млн.рублей | Миндортранс РТ, Администрация сельских поселений  Администрация кожууна |  | Вопрос еще решается | Включено в Стратегию 2017г  На территории с.Эрзин установлены пешехнодные дорожки |
| 5 | Устройство ограждающих конструкций пешеходных дорожек | 2022-2030 | РБ 15,0 млн.рублей, МБ 1,5 т.р. | Миндортранс РТ, Администрация сельских поселений  Администрация кожууна |  | По программе «развитие транспортной системы в 2020 году установлены ограждения возле школ и детских садов кожууна | Включено в Стратегию 2017г  исполнено |
| 6 | Организация остановок в сельских поселениях | 2022-2030 | РБ 3,0 млн.руб.  МБ 100,0т.р. | Миндортранс РТ, Администрация сельских поселений  Администрация кожууна |  | повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями; | Включено в Стратегию 2017г  Вблизи с.Эрзин установлены остановки |
| 7 | Обустройство освещение улично-дорожной сети | 2022- 2030 | ФБ 20,0 млн.р.,  РБ 10,0 млн.р.,МБ 100,0 т.р | Миндортранс РФ, Миндортранс РТ, Минтопэнерго РТ, Администрация сельских поселений  Администрация кожууна |  | В рамках госпрограммы «КРСТ» Благоустройство подана заявка на 2023 год по 2025 год монтаж установка уличного освещения | Включено в Стратегию 2017г  В начале июня 2022 года подана заявка на 2023-2025 годы |
| 8 | Строительство взлетно-посадочной и санавиационной полосы в с.Эрзин | 2022-2025 | РБ 15,0 млн.рублей,  МБ 1,5 млн.р. | Миндортранс РТ, Администрация сельских поселений  Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Организация безопасности передвижения людей | Включено в Стратегию 2017г  Вопрос ровного покрытия еще решается |
| 9 | Развитие придорожного сервиса | 2023-2025 | РБ 3,0 млн.р, МБ 300,0 т.р. | Миндортранс РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна |  | Ведется работа по поиску инвестора | Включено в Стратегию 2017г  Отсутствует инвестор |
| 10 | Организация пассажироперевозок и грузоперевозок в кожууне | 2022-2025 | РБ 7,0 млн.р., собственные средства инвестора | Миндортранс РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна |  | По социальному контракту получена поддержка 1 семьей открыла услуги пассажироперевозок- такси по сельским поселениям |  |
| 11 | Организация паспортизации муниципальных дорог | 2022-2030 | МБ за счет дорожного фонда | Миндортранс РТ, Администрация кожууна |  | Работа ведется | Включено в Стратегию 2017г  паспортизация улиц проводится ежегодно |
|  | **Развитие инженерной инфраструктуры** | | | | | |  |
| 1 | Строительство индивидуального жилья в рамках ФП  «Комплексное развитие сельских территорий» | 2022-2030 | РБ 15,0 млн.р.,  МБ 1,0 млн.р | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация | Количество и мощность трансформаторных подстанций | Во 1 полугодии 2022 года по госпрограмме «КРСТ» получена поддержка 4 семьями на улучшение жилищных условий | Включено в Стратегию 2017г  Ежегодно семья получают финансовые поддержки на улучшение жилищных условий |
| 2 | Строительство индивидуального жилья в рамках ФЦП «Обеспечение жильем молодых семей» | 2022-2030 | РБ 15,0 млн.р.,  МБ 1,0 млн.р | Минстрой РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций | В рамках ФЦП «Обеспечение жильем молодых семей» 6 семей получили поддержку на улучшение жилья | Включено в Стратегию 2017г  Ежегодно семья получают финансовые поддержки на улучшение жилищных условий |
| 3 | Модернизация трансформаторной подстанции, ремонт электрических сетей и опор | 2025-2030 | ФБ 100,0 млн.р.  РБ 50 млн.руб, МБ 500,0 т.р. | Минтопэнерго РТ Администрация сельских поселений  Администрация кожууна |  | Обеспечение комфортного жилья, улучшение социально-бытовых условий населения и для полного учета электролиний в кожууне | Включено в Стратегию 2017г  Через ОАО «Тываэнерго» |
| 4 | Строительство и модернизация водозаборной скважины и водопроводной сети  - приобретение и установка насосной станции | 2025-2030 | РБ 1000,0 т.р., МБ 100,0 т.р | Минстрой РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна | Требуется мощность в электроэнергии | В Министерство ЖКХ РТ подана заявка на строительство 6 водоколонок в с.Нарын, с.Эрзин и с.Бай-Даг, результаты неизвестны | Включено в Стратегию 2017г  В 2019 и 2020 году пробурены 2 водоколонки для населения на улицах Тере-Хольская и Г.Ширшин с.Эрзин, включен в план на 2023 год строительство еще 6 колонок |
| 5 | Строительство поликлиники в с.Эрзин | 2022-2030 | РБ 150,0 млн.р. | Минстрой РТ, Минздрав РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций | Результаты неизвестны (вопрос стоит на контроле в Минздрав РТ) | Включено в Стратегию 2017г  Результаты неизвестны |
| 6 | Строительство и организация склада для реализации газа населению | 2022-2030 | РБ 3,0 млн.р., | Минтопэнерго РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна |  | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г  Поиск инвестора |
| 7 | Организация работ по обновлению энергетических сетей в бюджетных организациях на территории кожууна | 2022-2030 | РБ 15,0 млн.р | Минтопэнерго РТ,  Администрация кожуна,  администрации сумонов | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Замена электрических проводов – обновление, замена старых, получение энергетических паспортов | Включено в Стратегию 2017г  Отсутствие средств |
| 8 | Организация по благоустройству территории – проект  «Моя улица» | 2022-2030 | МБ 500,0 т.р. | МУП «КХ», Администрация кожууна и администрации сумонов |  | Благоустройство во всех населенных пунктах исполняется силами населения | Включено в Стратегию 2017г  Собственными силами населения еженедельно организовываются очиста территории, побелка и покраска дворов и домов, распоряжением админ кожууна обьявлен День благоустройства» на территории кожууна |
| 9 | Организация производства железобетонных изделий | 2022-2030 | РБ, Собственные средства инвестора | Минстрой РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций | Поиск инвестора | Включено в план в новой редакции |
| 10 | Установка мобильной связи  с .Качык | 2022-2025 | РБ, Собственные средства инвестора | Минсвязь РТ, Администрация кожууна и сумона | Обеспечение мобильной связью | Вопрос стоит на контроле у Минсвязи РТ, планируется в 2022 году | Включено в Стратегию 2017г  Вопрос решается, в плане в конце 2023 года |
|  | **Развитие стратегии образования, культуры, физической культуры и спорта** | | | | | |  |
| 1 | Строительство СОШ в с.Морен, с.Нарын, с.Эрзин | 2023-2030 | ФБ, РБ 200,0 млн.р. | Минстрой РТ, Минобр РТ, Управление образованием, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Вопрос стоит на контроле у Минобра РТ | Включено в Стратегию 2017г  Отсутствие фиансовых средств для разработки ПСД |
| 2 | Строительство и организация детского сада + школы в с.Эрзин 120 мест | 2022-2030 | ФБ, РБ 200,0 млн.р. | Минстрой РТ, Минобр РТ, Управление образованием, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Ведется работа по разработке ПСД на новое строительство | Включено в Стратегию 2017г  Отсутствие фиансовых средств для разработки ПСД |
| 3 | Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных школах и ДЮСШ, также в социально-значимых объектах | 2022-2030 | РБ 8,0 млн.рублей | Минстрой РТ, Минобр РТ, Управление образованием, Администрация кожууна |  | В рамках программы КРСТ СОСТ подана заявка капитальные ремонты школ и интернатов по линии МСХ России  По итогам отбор прошли на капремонт школ и интернатов с.Морен и Бай-Даг | Включено в Стратегию 2017г  Получены положительные заключения комииссии от МСХ России |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Эрзин | 2022-2023 | РБ 100,0 млн.руб | Минстрой РТ, Минобр РТ, Управление образованием, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | На территории Эрзинского кожууна доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается. Так в 2020 году данный показатель составил **64,8%** от численности населения, в 2019 году 46,8%. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 годом на 38%.  Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в кожууне стало возможным благодаря построенному спортивному залу в рамках губернаторского проекта «Гнездо орлят» в с. Сарыг-Булун, также в с.Морен.  Во исполнение пункта 5.1 Перечня поручений Главы Республики Тыва по итогам рабочей поездки в Эрзинский кожуун от 19 июля 2021 года № 108-ГРТ, Администрацией Эрзинского кожууна направлено обращение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Эрзин в 2022-2023гг., результат неизвестен. | Включено в Стратегию 2017г  Вопрос стоит на контроле у Минспорта РТ |
| 5 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 300 мест в с. Эрзин. | 2022-2030 | ФБ, РБ | Минкульура, Управление культуры, администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Администрацией Эрзинского кожууна и управленим культуры совместно организована работа по составлению необходимого перечня документов для участия в программах нацпроекта «Культура», также по КРСТ линии Минсельхоза РТ,  ПСД разрабатывается проектной организацией «Авангард», завершение ПСД в сентябре 2022 года | Включено в Стратегию 2017г  Разработка ПСД начата, завершение ПСД в октябре 2022 года и сдача на ГЭ, в дальнейшем будет подана заявка в рамках программы КРСТ |
| 6 | Строительство дома творчества с библиотечным центром | 2022-2030 | ФБ, РБ | Минкульура, Управление культуры, администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Администрацией Эрзинского кожууна и управленим культуры совместно организована работа по составлению необходимого перечня документов для участия в программах нацпроекта «Культура», также по КРСТ линии Минсельхоза РТ,  ПСД на новый объект культуры с библиотечным центром разрабатывается проектной организацией «Авангард», завершение ПСД в сентябре 2022 года | Включено в Стратегию 2017г  Разработка ПСД начата, завершение ПСД в октябре 2022 года и сдача на ГЭ, в дальнейшем будет подана заявка в рамках программы КРСТ |
| 7 | Строительство, ремонт детской школы искусств | 2022-2030 | ФБ, РБ | Минкульура, Управление культуры, администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Не включена в план Минкультуры РТ,  текущий ремонт произведен в 2020 году | Включено в Стратегию 2017г  Текущий ремонт произведен |
| 8 | Капитальный ремонт сельских домов культуры в с.Бай-Даг, с.Качык, с.Морен, с.Нарын, с.Булун-Бажы | 2022-2025 | ФБ,РБ | Минкульура, Управление культуры, администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Капремонт СДК с.Морен проведен в 2020 году, частично по отоплению ремонт СДК с.Нарын- 2021 году, запланировано в 2023 году СДК с.Бай-Даг | Включено в Стратегию 2017г |
| 9 | Организация учебного репетиторского центра | 2022-2030 | ФБ,РБ | Минобр РТ, Управление образованием, Администрация кожууна |  | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
|  | **Развитие лесного комплекса** | | | | | |  |
| 1 | Строительство мини-цеха по деревообработке и организация строительной бригады | 2022-2030 | РБ 5000,0 т.р., собственные средства инвестора | Минстрой РТ, Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 2 | Организация безотходного производства (выпуск брикетов из опилок цеха для отопления домов в кожууне) | 2022-2030 | РБ 3000,0 т.р., | Минтопэнерго РТ, Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 3 | Организация аллеи (молодежи, детей, матери, ветеранов) и их озеленение территории кожууна | 2022-2030 | РБ 2,0 млн.р | Госкомлес РТ, Минэкономика РТ,Администрация кожууна |  | По программе ФКГС по благоустройству центрального сквера с.Эрзин с 2020 года Эрзин участвует, в 2020 году установлены ограждения, в 2021 году установлена брусчатка, подана заявка на 2023 год по завершению проекта | Включено в Стратегию 2017г |
| 4 | Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом | 2022-2030 | РБ, собственные средства инвестора | Госкомлес РТ, Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ,  Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Проект включен в план Стратегии в новой редакции |
|  | **Развитие стратегии в сфере туризма** | | | | | |  |
| 1 | Создание юрточной туристической базы у минерального источника (аржаан) «Дархи» с. Качык и «Ак-Хайыракан» с.Морен, | 2022-20301 | РБ 10,0 млн..р., собственные средства инвесторов | Минкультура РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 2 | Создание турбазы, кемпинга в оз.Тере-Хол | 2022-2030 | РБ , собственные средства инвесторов | Минкультура РТ, Минэкономика Рт, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора, проект «Колыбель вдохновения» -организация туристической базы запланирован с 2021 года, составлен бизнес-план, дизайн- макет по проекту разработан.  Ожидаем результата Минкультуры РТ | Включено в Стратегию 2017г  Бизнес-план составлен, дизайн макет получен, решается вопрос финансирования через Минкультуры РТ |
| 3 | Создание лечебно-оздоровительного комплекса, профилактория на оз.Бай-Хол | 2022-2030 | РБ , собственные средства инвесторов | Минкультура РТ, Минэкономика Рт, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Инвестор имеется, стадия разработки бизнес-плана и ПСД на строительство | Включено в Стратегию 2017г |
| 4 | Создание и развитие современного комплекса инфраструктуры для туристов и отдыхающих с туристическими маршрутами в с.Эрзин | 2022-2030 | РБ 5 млн.р, собственные средства инвестора | Минкультура РТ, Минэкономика Рт, Администрация кожууна | Требуется мощность в электроэнергии | Поиск инвестора, проект «Колыбель вдохновения» -организация туристической базы запланирован с 2021 года, составлен бизнес-план, дизайн- макет по проекту разработан.  Ожидаем результата Минкультуры РТ | Включено в Стратегию 2017г  Бизнес-план составлен, дизайн макет получен, решается вопрос финансирования через Минкультуры РТ |
|  | **Развитие стратегии в сфере малого и среднего предпринимательства** | | | | | |  |
| 1 | Строительство оптово-логистического центра в с.Эрзин | 2023-2030 | РБ 100,0 млн.р. собственные средства инвестора | Минстрой РТ, Минэкономика РТ, Администрация кожууна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 2 | Открытие пункта, мини-цеха по ремонту обуви и одежды | 2022-2030 | РБ, Средства инвестора | Минэкономика РТ,  Администрация кожууна |  | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 3 | Организация работ по обслуживанию транспортных средств-СТО (в том числе автомойки) | 2022-2030 | РБ, Средства инвестора | Минэкономика РТ,  Администрация кожууна |  | На территории кожууна организован 1 СТО в с.Нарын без автомойки. | Включено в Стратегию 2017г |
| 4 | Организация предприятия похорон и предоставление ритуальных услуг | 2022-20305 | РБ 1,0 млн.р. собственные средства инвесторов | Минэкономика РТ,  Администрация кожууна |  | Поиск инвестора |  |
| 5 | Организация предприятия по добыче кирпичных глин  с. Эрзин | 2022-2030 | РБ, собственные средства хозяйств | Минсельхоз РТ, Минэкономика РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, СПК ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 6 | Развитие предприятия по производству шлакоблоков | 2022-2030 | РБ, собственные средства хозяйств | Минсельхоз РТ, Управление сельского хозяйства, Администрация кожууна, ИП ГКФХ | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 7 | Строительство полигонов для временного хранения ТБО, и организация сбора и вывоза отходов в населенных пунктах, а также их переработка | 2022-2030 | РБ, собственные средства инвестора | Минтопэнерго РТ, Минэкономика РТ,  Администрация кожуна,  администрации сумонов | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 8 | Организация пункта приема дикросов | 2022-2030 | РБ, собственные средства инвестора | Минэкономика РТ,  Администрация кожуна, | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 9 | Строительство и открытие зала торжеств для проведения хылбык, дой, свадебного торжества-бракосочетания | 2025-2030 | РБ, собственные средства инвестора | Минэкономика РТ,  Администрация кожуна, | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | ИП Чумбуртай АА построен ресторан-кафе, с мощностью на 300 мест, населением регулярно проводятся мероприятия | Включено в Стратегию 2017г |
| 10 | Организация приграничных торговых выставок- ярмарок на территории Монголии и в Эрзинском районе | 2022-2030 | РБ, МБ | АВЭС РТ, Минэкономика РТ,  Администрация кожуна, | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Приграничные ярмарки проводились ежегодно, но в связи с ковидом присотановлены. | Включено в Стратегию 2017г |
| 11 | Строительство и открытие автозаправочной станции с.Нарын, вблизи с.Бай-Даг, и Морен | 2022-2030 | ФБ,РБ, собственные средства инвестора | Минэкономика РТ,  Администрация кожуна,  Администрация сумона | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
| 12 | Открытие и организация дома быта в сфере услуг | 2022-2030 | РБ, МБ | Администрация кожууна,  субъекты малого и СП | Увеличение количества предоставления услуг | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |
|  | **Развитие информационного общества** | | | | | |  |
| 1 | Строительство волоконно-оптической линии | 2022-2030 | РБ 26963,0 тыс.рублей,  МБ 100,0 тыс.рублей | Министерство информатизации и связи РТ, Администрация кожуна | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | По линии Минсвязи РТ волоконно-оптические линии проведены в с.нарын, с.Морен и с.Бай-Даг | Включено в Стратегию 2017г |
|  | **Развитие малых сел Эрзинского кожууна** | | | | | |  |
| 1 | Организация плодоовощной плантации, создание пункта приема и переработки продукции  -открыт пункт переработки продукции | 2022-2030 | РБ 2000,0 т.р., МБ 200,0 т.р., внебюдж. 20,0т.р. | Администрация кожууна, Администраци спс.Сарыг-Булунский  субъекты малого и СП | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | СПОК «Нарийн Голом организовывается плодоовощной плантация. | Включено в Стратегию 2017г |
| 2 | Организация охотничьего туризма | 2022-2030 | РБ, МБ | Администрация кожууна,  Администрации сумонов | Количество и мощность трансформаторных подстанций уточняется на дальнейших стадиях проектирования. | Поиск инвестора | Включено в Стратегию 2017г |