|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ  ЭРЗИН КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ | герб (1) | РЕСПУБЛИКИ ТЫВА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА |

**Отчет**

**об оценке эффективности муниципальных программ на территории Эрзинского кожууна за 2021 год**

В соответствии с Постановлением администрации на территории Эрзинского кожууна согласно перечня (реестра) утверждены 26 муниципальных программ, где общий объем расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в **2021 году** составили 56,6 % или **396585** тыс. рублей .

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие образования на 2021-2023г.» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы **«Развитие образования на 2021-2023г.»**,где исполнителем является - Управление образованием Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП), в 2021 году профинансировано всего 322259,8 тыс.рублей развитие образования. При исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования подлежали корректировке.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2019г** | **Исполнение за 2020г** | **Исполнение за 2021г** |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 50,8% | 53,1% | 53,5% |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 4,7 | 4,2 | 4,0 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 72,1% | 72,5% | 72,8% |
| 5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 88,8 | 89,0 | 89,5 |

Достижение плановых значений за 2021 год по показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП **«Развитие образования на 2021-2023г.»**,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Эрзинского кожууна на 2021-2023г.» за 2021г**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2021 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы **«Развитие здравоохранения на 2021-2023г.»**,где исполнителем является - Управление образованием Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП), где в 2021 году профинансировано всего 184,6 тыс.рублей на флюорографическое обследование населения и на приобретение средств индивидуальной защиты в период пандемии.

При исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования подлежали корректировке.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2019г** | **Исполнение за 2020г** | **Исполнение за 2021г** |
| 1 | Флюорографическое обследование населения | 100% | 100% | 100% |
| 2 | СИЗы в период пандемии | - | 100% | 100% |

Достижение плановых значений за 2021 год по показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП **«Развитие здравоохранения на 2021-2023г.»**,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальных программ в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры по рекомендациям Роспотребнадзора РТ.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»,где исполнителем является - Управление культуры Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2021 году профинансировано всего 38729,8 тыс.рублей, на заработную плату и т.д. приобретение тканей и пошив костюмов, пошив декорации сцены, оборудование для звукозаписи, изготовление мебели, приобретение прожектора.

Так в МП запланированные в 2021 году финансирование при исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке, где в связи с карантинными мерами исполнение плана МП в части мероприятий до конца не осуществлено, то есть массовое скопление населения в зданиях РДК было запрещено.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены в режиме онлайн, оффлайн.

Так, за 2021 г. клубными учреждениями кожууна проведено **1218/**1022 АППГкультурно-массовых мероприятий различной тематики, посетители **120456**/ 125551 АППГ дает спад на 5095 [человек](http://www.pandia.ru/241371/). Для детей до 14 лет – **387/**293 АППГмероприятий, рост на 94. Для молодежи **299**/255 АППГ мероприятий, рост на 44 человек.

За 2021 г. по сравнению с АППГ общее количество мероприятий увеличилось на 196 мероприятие т.е. 19,1%, выполнили муниципальное задание за 2021 г.

Мероприятия на платной основе 136, посетители - 15181, в т.ч. для детей до 14 лет – 20 ед., привлечены дети – 2096, для молодежи – 44, посетители –3930 . Доходы от платных услуг выполнены на 763,8 т.рублей при плане 697,0т. рублей или выполнение на 109 %.

По МП «Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Социальная поддержка и защита граждан, семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Социальная поддержка и защита граждан, семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»,где исполнителем является - Управление труда и социального развития Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

На 2021 год было предусмотрено 142,7 тыс. рублей на проведение мероприятий ко Дню пожилых людей в кожууне, на покупку семян овощных культур для поддержки семей в трудных жизненных ситуациях, малоимущих и многодетных семей.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

- снижение уровня бедности населения.

- увеличение количества семей получающих поддержку, субсидии ЖКХ.

- сумма выплаченная семьям на оплату ЖКХ услуг.

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2020г** | **Исполнение за 2021г** |
| 1 | снижение уровня бедности населения | 44%  2019г=44,3 %  Снижение на 21% | 33,8%  Снижение на 23% |
| 2 | увеличение количества семей получающих поддержку, субсидии ЖКХ. | 398 | 459 |
| 3 | Сумма выплаченная семьям на оплату ЖКХ услуг | 6987,0 тыс.рублей | 9220,8 |

Достижение плановых значений за 2021 год по всем 3-м показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП «Социальная поддержка и защита граждан, семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Доступная среда в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Доступная среда в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»,где исполнителем являлось - Управление труда и социального развития Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

На 2021 год было предусмотрено 8,0 тыс. рублей, но профинансировано всего 8,0 тыс.рублей на проведение онлайн-мероприятий ко Дню инвалидов и детей инвалидов в кожууне, проведение онлайн-конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Парад талантов».

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

- улучшение условий для инвалидов и инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, проведение мероприятий

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2020г** | **Исполнение за 2020г** |
| 1 | улучшение условий для инвалидов и инвалидов с ограниченными возможностями здоровья | 100% | 100% |

Достижение плановых значений за 2021 год по показателям программы обеспечено.

По МП «Доступная среда в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Эрзинского кожууна на 2018-2022гг» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2021 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Эрзинского кожууна на 2018-2022гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2020 году на реализацию МП профинансировано всего 191,0 тыс.рублей на межевание 10-ти земельных участков, изготовление 3-х технических плана, вынос границ на местности 26 земельных участков, изготовление ПСД хоккейной коробки, свалки.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и обеспечены.

По МП проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории спс.Эрзинский на 2018-2022гг» за 2020 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории спс.Эрзинский на 2018-2022гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2021 году на реализацию МП профинансировано всего 1610,9 тыс.рублей на Благоустройство Центрального сквера с.Эрзин, площадки.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и благоустройство сквера проведена.

По МП «Формирование комфортной городской среды на территории спс.Эрзинский на 2018-2022гг», проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы на 2021-2024гг» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы , где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2021 году на реализацию МП профинансировано всего 21895,3 тыс.рублей на ремонт дорог улиц с.Эрзин, дороги Эрзин-Торе-Хол (до моста р.Тэс).

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и благоустройство сквера проведена.

По МП проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Эрзинского кожууна на 2020-2022гг» за 2020 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2021 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

На 2021 года финансовые средства не предусмотрены и от муниципального бюджета финансирование МП не осуществлялось.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как :

1. Снижение зарегистрированных преступлений;

2. повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций (ДНД);

3. Повышения доверия населения к правоохранительным органам.

*Табл.Исполнение показателей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Исполнение за 2020г** | **Исполнение за 2021г** |
| 1 | Снижение зарегистрированных преступлений | Увеличение на 20,5%  2019ч=78 ед.  2020г= 74ед. | Снижение на 24,3%  Или 56ед. |
| 2 | повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций (ДНД) | Организованы ДНД, 100 % | Организованы ДНД, 100 % |
| 3 | повышения доверия населения к правоохранительным органам. | 100 % | 100 % |

Достижение плановых значений за 2021 год по всем 3-м показателям программы обеспечено в полном объеме, но показатель «Снижение зарегистрированных преступлений» в 2021 году снизилось на 24,3%.

По МП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Эрзинского кожууна на 2020-2022гг» проведена оценка эффективности и муниципальнаяпрограмма считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена в полном объеме.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность и развитие ЕДДС на 2020-2022гг» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы , где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2021 году на реализацию МП профинансировано всего 43,9 тыс.рублей на баннеры по предупреждению правонарушений.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты и благоустройство сквера проведена.

По МП проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Информатизация архивного дела Эрзинского кожууна на 2020-2022гг»** **за 2021г**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

На 2021 года финансовые средства не предусмотрены и от муниципального бюджета финансирование МП не осуществлялось.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Информатизация архивного дела на 2020-2022гг»проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков**

**сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Эрзинском кожууне на период 2020 - 2022 годы» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2021 году.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне на период 2020 - 2022 годы», где исполнители-Управление сельского хозяйства администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

На 2021 году в целом на достижение целей и решение задач муниципальной программы было направлено всего 232,0 тыс. рублей.

Для создания кожуунного резервного фонда кормов на зимовку - 72 000 рублей. для приобретения сена в рулонах в количестве 48 рулонов. Все приобретенные рулоны направлены на поддержку участников губернаторских проектов "Кыщтаг для молодой семьи", "Кыштаг", "Чаа Сорук" и "Корова кормилица". Реализация губернаторского проекта "Выделка шкур (Кеш)" на территории Эрзинского кожууна - 160 000 рублей.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты на 100%, такие как :

- индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, исполнение 100%.

- индекс производства продукции растениеводства, исполнение 100%.

- индекс производства продукции животноводства, исполнение 100%.

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве не ниже МРОТ, исполнено 100% или в натуральном выражении.

Достижение плановых значений за 2021 год по всем 4-м показателям программы обеспечено в полном объеме:

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне на период 2020 - 2022 годы» считается **эффективной,** где по результатам оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

В связи с этим, анализ оценки эффективности муниципальной программы показывает, что в 2020 году муниципальная программа реализована в полном объеме и исполнено на **100%.**

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025г» за 2020 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025г»,где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2021 году на реализацию МП профинансировано всего 5673,0 тыс.рублей.

В сводном списке в качестве изъявших желание участвовать в программе «КРСТ» в 2021 году состояли в очереди 40 молодых семей и профинансировано 4519,5 т.р.

Табл. КРСТ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Адрес приобретенного жилья | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Итого  (в т.руб) |
| 1 | Эренчин Темир-Болат Алексеевич | Эрзин ул Г. Ч. Ширшин 14 | 477,13 | 4519,5 | 0 | 481,95 |
|  | ИТОГО: |  | 477,13 | 4519,5 | 0 | 481,95 |

В рамках МП «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Эрзинского кожууна построено жилые помещения предоставляемых по договору найма жилого помещения в с.Эрзин, контракт заключен в сумме 2 000 713,0 рублей, подрядчиком является ИП Танзыр Е.В. Работы завершены.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025г»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2022г» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2021 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Эрзинском кожууне на 2020-2022гг»где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2021 году на реализацию МП профинансировано всего 4777,5 тыс.рублей.

*Табл. Финансирование по программе «ОЖМС*»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Адрес приобретенного жилья | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Итого  (в руб) |
| 1 | Серендук Азиан Март-оолович | Эрзин ул. Норбу Артура 4 кв.2 | 771828,75 | 7875,0 | 7875,0 | 787500,0 |
| 2 | Бавуу Илиана Сергеевна | Эрзин ул. ИргитШагдыржап 22а кв.1 | 617463,0 | 6237,0 | 6300,0 | 630000,0 |
| 3 | Бурен Диана Валерьевна | Эрзин улСалчак Тока 20 кв.1 | 926194,5 | 9355,5 | 9450,0 | 945000,0 |
| 4 | Чывырал ОмакМакан-оолович | Эрзин улИргитШагдыржап 18 кв 1 | 926194,5 | 9355,5 | 9450,0 | 945000,0 |
| 5 | Мижит Елизавета Евгеньевна |  | 463094,25 | 4677,75 | 4725,0 | 472500,0 |
| 6 | Самбуу Сайзана Лопсановна | Г. Кызыл улКааХем д 90 кв.84 | 360186,75 | 3638,25 | 3675,0 | 367500,0 |
| 7 | Биче-оол Аржаана Мергеновна | Каа-Хемский р, с СарыгСепулДаргат 1 | 617462,0 | 6237,0 | 6300,0 | 630000,0 |
|  | ИТОГО: |  | 4 682 427,75 | 47 297,25 | 47 775,0 | 4 777,5 |

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025г»,проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ** **оценки эффективности муниципальной программы**

**«Профессиональная переподготовка повышения квалификации лиц замещающих муниципальные должности муниципальной службы, а также иных специалистов Администрации Эрзинского кожууна на 2020-2022гг» за 2020 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2021 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2020 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы «Профессиональная переподготовка повышения квалификации лиц замещающих муниципальные должности муниципальной службы, а также иных специалистов Администрации Эрзинского кожууна на 2020-2022гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

На 2021 года финансовые средства не предусмотрены и от муниципального бюджета финансирование МП не осуществлялось.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП «Профессиональная переподготовка повышения квалификации лиц замещающих муниципальные должности муниципальной службы, а также иных специалистов Администрации Эрзинского кожууна на 2020-2022гг» проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

**Анализ оценки эффективности муниципальной программы**

**«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне на 2020-2025г» за 2021 год**

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой экономики, и для экономики Эрзинского кожууна в целом. Введение карантинных мер повлияло на реализацию муниципальной программы в 2020 году, где приняты ограничительные карантинные меры.

В 2021 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы **«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне на 2020-2025г»,** где исполнителем является –Администрация Эрзинского кожууна(далее-МП).

В 2021 году на реализацию МП в бюджете финансовые средства не предусмотрены и непрофинансированы.

В результате реализации Программы несмотря на отсутствие финансовых средств в МП достижение основных показателей МП исполнено в положительной динамике, это:

- создание новых рабочих мест за счет проектов: в 2021 г. 46 ед. (план 25 ед.).

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности в 2021 году составило 1095 тыс. рублей (план 1086,0 т.р.).

- увеличение численности СМП на 01.01.2022г составил 242 ед. или рост на 23,4%.

В Эрзинском кожууне по итогам 2021 года зарегистрированы 242 индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе 72 самозанятых (АППГ 196) . Предпринимательство развито в основном в сфере торговли и сельского хозяйства. Количество зарегистрированных в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории кожууна составляет 242 ед. темп роста составил 123,4%, по сравнению на 01.01.2021г.– 196 ед. увеличение на 46 ед.

*Табл. Сведения о количестве МСМП*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимен-е показателя | По состоянию на  01.01.2018 | По состоянию на  01.01.2019 | По состоянию на  01.01.2020 | По состоянию на  01.01.2021 | По состоянию на  01.01.2022 | Темп роста, % |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 137 | 150 | 156 | 196 | 242 | 123,4% |

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП «**«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне на 2020-2025г»,** проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается **эффективной,** где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Заместитель председателя

по экономике Б-Б-К.С.Кыргыс