| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЭРЗИН КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ |  | РЕСПУБЛИКИ ТЫВА АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА |
| --- | --- | --- |

Отчет

об оценке эффективности муниципальных программ

Эрзинского кожууна за 2025 год

В соответствии с Постановлением администрации на территории Эрзинского кожууна  от 14 ноября 2024 года № 506, где согласно перечня (реестра) утверждены 19 муниципальных программ, где общий объем  расходов  бюджета на реализацию муниципальных программ в 2025 году составил 678 733,0 тыс. рублей, в том числе из собственного дохода 40088,0 тыс.рублей.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2023-2025гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году на реализацию МП профинансировано всего 2291,6 тыс.рублей, из них  на ямочный ремонт дороги ул.Салчак Тока с.Эрзин, освещение улиц - приобретения прожекторов,анкерных зажимов, сип-проводов

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП  проведена оценка эффективности и муниципальная программа  считается эффективной, где реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие информационного общества и средств массовой информации

в Эрзинском кожууне Республике Тыва на 2025-2027 годы»

По итогам 2025 года на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 38,9 тыс. рублей на изготовление и распечатку муниципальной газеты «Эрзин».

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП  «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Эрзинском кожууне Республике Тыва на 2025-2027 годы» считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Эрзинском кожууне

на 2025-2030гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эрзинском кожууне на 2025-2030гг», где исполнителем является –Администрация Эрзинского кожууна(далее-МП).

В 2025 году на реализацию МП в бюджете финансовые средства не предусмотрены и финансирование не осуществлялось.

В результате реализации Программы несмотря на отсутствие финансовых средств в МП достижение основных показателей МП исполнено в положительной динамике, это:

- создание новых рабочих мест за счет создания новых проектов социального контракта 61 ед. (план 61 ед.).

- увеличение численности СМП зарегистрированных в реестре налогового органа на 01.01.2026 года составил 170 ед.

- в местный бюджет кожууна поступило доходы от предпринимательской деятельности всего 6964 тыс.рублей (АППГ 3534) или  исполнение на 197% по сравнению с АППГ, годовой план 6860 тыс .рублей и выполнен на 101%, из них:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступило 5679,1 тыс.рублей при плане 5600 тыс.руб или исполнение на 105%, и по сравнению с АППГ 2859 т.р и рост на 98%.

- единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 803 тыс.руб. при плане 800 тыс. руб., годовой план выполнен на 100%, а по сравнению с АППГ 374 т.р. рост на 47%.

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступило 466,5 тыс.руб.  при плане 460 т.р. или 101% исполнения от годового плана (АППГ 301).

Табл. Сведения по МСП в разрезе сумонов

| № п/п | Сумоны | Количество МСП (ИП, КФХ, ООО, СПК, СПоК) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эрзин | 99 в т.ч. ООО 5 ед., СПоК 1 ед., СПК 3 ед. |
| 2 | Бай-Даг | 22 в т.ч. СПоК 1 ед., СПК 2 ед. |
| 3 | Морен | 18 в т.ч. СПК 1 ед. |
| 4 | Булун-Бажы | 8 в т.ч. ООО 1ед., СПоК 1 ед. |
| 5 | Нарын | 22 в т.ч. ООО 1 ед. |
| 6 | Качык | 1 |
|  | Всего | 170 в т.ч. ООО 7 ед., СПоК 3 ед., СПК 6 ед. |

Легализация неформальной занятости по итогам 2025 года исполнено 34 ед. или исполнение плана 100% при годовом плане 34 ед.

Табл. Сведения по легализации

| № п/п | Вид экономической деятельности | Количество легализованных граждан | Удельный вес от общего количества легализованных граждан, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего легализовано | 34 | 100 |
|  | в том числе по видам экономической деятельности |  |  |
| 1.1 | Строительство | 2 | 5,9 |
| 1.2 | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 | 52,9 |
| 1.3 | Предоставление прочих видов услуг | 5 | 14,7 |
| 1.4 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 3 | 8,8 |
| 1.5 | Транспортировка и хранение | 1 | 3,0 |
| 1.6 | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 4 | 11,7 |
| 1.7 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | 3,0 |

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП  «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Эрзинском кожууне на 2023-2025г» муниципальная программа  считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Эрзинского кожууна

на 2023-2025гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году на реализацию МП профинансировано всего 1294,0 тыс.рублей на выполнение работ по «Благоустройству ул.Комсомольская с.Эрзин» на сумму 1 294 000 рублей (Один миллион двести девяносто четыре тысячи) 00 копеек. Подрядчик ООО «Адыг», в лице директора Адыгбай Артыша Артуровича, работы завершены своевременно.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

По МП  «Формирование комфортной городской среды на территории Эрзинского кожууна на 2023-2025гг»  считается эффективной реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Эрзинского кожууна на 2023-2025 гг»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 2108,9 тыс. рублей на заработную плату работников 9-ти водоколонок.

По МП  «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Эрзинского кожууна на 2023 год и на плановые периоды 2024-2025 гг» проведена оценка эффективности и муниципальная программа считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Информатизация архивного дела Эрзинского кожууна на 2025-2027 годы»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 100,0 тыс. рублей на улучшение архива.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

По МП  «Информатизация архивного дела на 2023-2025гг» считается эффективной, где реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Эрзинском кожууне на период 2023 - 2025 годы»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне на период 2023 - 2025 годы», где исполнителем являлось - Управление сельского хозяйства администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году в целом на достижение целей и решение задач муниципальной программы было направлено всего 960,9 тыс. рублей, где направлены для создания кожуунного резервного фонда кормов на зимовку,  для приобретения сена, на приобретение кормосмеси для сельхозживотных, на праздника животноводов «Наадым 2025г», по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На территории кожууна действуют всего 51 хозяйств, из них, 10 ед.: ПХ СПК «Бай-Хол; СППК «Уургай», СПК «Бай-Даг», СПК «Ямаалык», СПК «Мандала», СПК «Кыргыс-Тей», СПК «Сарыг-Тей», СПК «Хорлуг-Даш», СПК «Арбай»,  также СПоК «Нарийн Гол», СПоК «Новый путь»); 40 Глав КФХ и 1 чабан тысячник (Хорбаа Б. И.), чабанских стоянок 291 ед.

Хозяйствами всех категорий произведено мяса 2815 тонн, процент выполнения к прогнозу составил 98%, в АППГ – 3141 тонн;  молока  надоено  3157 тонн, АППГ – 3153 тонн, процент выполнения к прогнозу составил 101%, настриг шерсти 83,5 т., АППГ 114 т или процент выполнения к прогнозу составил 108%. Сельхозтоваропроизводителями кожууна  на фабрику по переработке шерсти сданы 55 тонн 660 кг овечьей шерсти, 29,4 % от всего сданной шерсти в республике. Хозяйства, которые сдали овечьей шерсти на фабрику сельскохозяйственные производственные кооперативы  Бай-Хол, Бай-Даг, Мандала, Уургай и КФХ Баажай Ш.К.

По состоянию на «01» января 2026 г. в Эрзинском кожууне  всего КРС 10929 голов, исполнение – 105% к прогнозу, в т.ч коровы 5148 голов, исполнение – 107%, всего МРС 57800 голов, исполнение – 75%, всего лошадей  10466 голов или 98% исполнения, верблюды  104 голов исполнение 95 % к прогнозу.

Таблица  Сведения по поголовью скота и

производства сельхозпродукции

| № | Наименование показателя, голов, тонн | 01.01.2025 г. | 01.01.2026 г. | Прогноз на 2025 год | Исп-е к Прогнозу 2025 % | Исп-е к факту 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот | 10887 | 10929 | 10453 | 105 | 102 |
| 2 | В том числе коровы | 5030 | 5148 | 4793 | 107 | 102 |
| 3 | Мелкий рогатый скот | 65354 | 57800 | 77264 | 75 | 88 |
| 4 | В том числе овцематки | 40332 | 35049 | 47984 | 73 | 87 |
| 5 | Лошади | 11155 | 10466 | 10800 | 98 | 94 |
| 6 | Конематки | 4515 | 4323 | 4333 | 100 | 96 |
| 7 | Верблюды | 107 | 104 | 110 | 95 | 97 |
| 8 | Мясо | 3141 | 2815 | 2881 | 98 | 90 |
| 9 | Надой молока | 3153 | 3157 | 3126 | 101 | 100 |
| 10 | Шерсть | 114 | 83,5 | 77 | 108 | 73 |

По итогам окотной кампании за 2025 год получено телят – 4124 голов (82% от 100 коров), ягнят и козлят – 29435 голов (73% от 100 овцекозоматок) , жеребят – 3032 голов (67,2% от 100 конематок) и 8 верблюжат.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики тыва от 17 апреля  2025 года № 169 «О проведении народного праздника Республики Тыва «Наадым-2025», 12 мая 2025 года « 250-р  «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных народному празднику Республики Тыва «Наадым-2025», а также согласно Постановления Администрации Эрзинского кожууна № 152 от 14 мая 2025 года «О подготовке и проведении праздника животноводов Эрзинского кожууна «Наадым-2025» на территории Эрзинского кожууна проведены праздничные мероприятия посвященные празднику животноводов «Наадым-2025», такие как чествование передовиков- животноводов, лучших хозяйств, конные скачки, национальная борьба «Хуреш», стрельба из лука.

Муниципальная	программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне на период 2023 - 2025 годы» считается эффективной, реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального района «Эрзинский кожуун Республики Тыва» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025г и на плановые периоды 2025-2030гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы, где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году на реализацию МП профинансировано всего 37,9 тыс.рублей на опашку земель сельских территорий, также на изготовление информационных баннеров по предупреждению и профилактике пожаров.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы достигнуты.

По МП  проведена оценка эффективности и муниципальная программа  считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие земельно- имущественных отношений на территории Эрзинского кожууна

на 2025-2028гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы, где исполнителем является – Отдел ЗиО Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году на реализацию МП профинансировано всего 188,5 тыс.рублей на кадастровые работы земельных участков, на межевание земельных участков, изготовление технических плана и т.д.

Муниципальная программа считается эффективной, где реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Социальная поддержка и защита семьи и детей в Эрзинском кожууне

на 2025-2027гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы «Социальная поддержка и защита семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2025-2027гг», где исполнителем является - Управление труда и социального развития Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году по МП направлено 16040,2 тыс. рублей на поддержку отдельным категориям граждан, на социальное обеспечение и выплат населению.

Также в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и защита граждан, семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2025-2027 годы»  на покупку семена картофеля многодетным, одиноко проживающим, малообеспеченным семьям и семьям участников специальной военной операции выделено 150 000 рублей и 10 000 рублей на покупку «борщевого набора». Было закуплено 4500 тонн семена картофеля на посадку картофеля, осенью участники получили около 17 тонн картофеля. Урожайность семей составило от 105 до 130 кг картофеля.

Табл. Сведения по выдаче семян картофеля

| № | Сумоны | Кол-во семей | Всего получено Тн/кг семена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эрзин | 58 | 1515 |
| 2. | Булун-Бажы | 25 | 650 |
| 3. | Нарын | 27 | 756 |
| 4. | Бай-Даг | 23 | 573 |
| 5. | Морен | 27 | 756 |
| 6. | Качык | 10 | 250 |
|  | ИТОГО: | 170 | 4500 |

В Эрзинском кожууне по статистическим данным численность населения на 01.01.2025 год составляет 8478 чел. (Э-3251, Н-1809, М-1076, Б-Д-1331, Б-Бажы--764, К-247.)

По данным сельских поселений Эрзинского кожууна 1882 домохозяйств, всего семей 2686 в них детей 2664. Матерей-одиночек по кожууну – 322, в них детей 467, одиноких отцов 17, в них детей 29.

Важными социальными факторами, определяющими уровень жизни, является величина прожиточного минимума населения и доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения.

Численность семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 604, в них детей 1141. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение на – 55 семей в них детей на -127 (АППГ на 01.01.2025г. – составляло 659 семей в них детей 1240).

За  отчетный 2025 год всего меры социальной поддержки  получили 1127 человек.

Организация обеспечения ежемесячными денежными выплатами льготных  категорий граждан за счет средств республиканского бюджета. Объем средств на 2025 год, предусмотренных на выплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла по Эрзинскому кожууну – 4 099 831,32 рублей.

По итогам 2025 года по Эрзинскому кожууну на указанные цели направлены финансовые средства в сумме 4 099 831,32 рублей на 322 получателя.

Табл. Сведения по получателям сумонов

| Наименование сумонов | Ветераны труда |
| --- | --- |
| Эрзин | 157 |
| Нарын | 36 |
| Морен | 47 |
| Бай-Даг | 51 |
| Сарыг-Булун | 30 |
| Качык | 1 |
| Итого | 322 |

Осуществление финансирования выплаты социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности за счет средств республиканского бюджета. На выплату социального пособия на погребение на 2025 год предусмотрено 206000 рублей,  оплатили 20 гражданам на общую сумму 206 480,0  руб .

Обеспечение субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг малоимущим семьям за счет средств республиканского бюджета. Объем средств на 2025 год, предусмотренных на выплату субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг по Эрзинскому кожууну – 1 585 797,99 рублей.

За 2025 года на указанные цели направлены финансовые средства в сумме 1 585 797,99  рублей   на 137 получателя, из них 27 многодетные семьи. Тываэнерго 227 294,89 руб., банковские услуги 14 289,38 руб.

Доплата к пенсии за выслугу  лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Эрзинского кожууна. За  2025 год оплачено 32 получателям финансовые средства на доплаты к пенсии на общую сумму 2 018 000,0 руб. исполнение составляет  на 100%.

Обеспечение субвенции по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета. Объем средств на оплату субвенции на 2025 год составило 6 418 021,88  руб. Финансовые средства за  2025 год субвенции оплачено 6 418 021,88 руб на 483  получателя. Банковские услуги 58428,12 руб.

Табл. Сведения по получателям.

| Наименование сумонов | Инвалиды 3 гр | Инвалиды 2 гр | Инвалиды 1 гр | Инвалид-ребенок | Военносл.и лица рядового и нач.состава | Члены семей погибших (умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эрзин | 91 | 64 | 20 | 24 | 1 | 2 | 197 |
| Нарын | 50 | 58 | 12 | 6 | 0 | 0 | 68 |
| Морен | 22 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| Бай-Даг | 26 | 21 | 5 | 9 | 1 | 0 | 62 |
| Сарыг-Булун | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Качык | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Всего | 203 | 190 | 43 | 43 | 2 | 2 | 483 |

Обеспечение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. Объем средств на 2025 год, предусмотренных на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка по Эрзинскому кожууну всего составляло 3 250 776,10 рублей. На указанные цели за 2025 года направлены финансовые средства в сумме 3 250 776,10  рублей  41 получателям.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

- снижение уровня бедности населения.

- увеличение количества семей получающих поддержку, субсидии ЖКХ.

- сумма выплаченная семьям на оплату ЖКХ услуг.

Табл.Исполнение показателей

| № | Наименование показателя | Исполнение за 2024г | Исполнение за 2025г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | снижение уровня бедности населения | 32% |  |
| 2 | численность малоимущих семей | 659 | 604 |
| 3 | Сумма выплаченная семьям на оплату ЖКХ услуг/ количество семей | 4880,17 тыс рублей/485семей | 6418,021 тыс.руб./ 483 семей |

Достижение плановых значений за 2025 год по всем 3-м показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП «Социальная поддержка и защита граждан, семьи и детей в Эрзинском кожууне на 2025-2027гг» считается эффективной, где реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Доступная среда в Эрзинском кожууне на 2025-2027 годы»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация муниципальной программы, где исполнителем является – Управление труда и социального развития Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году на реализацию МП профинансировано всего 10,0 тыс.рублей на проведение Дня пожилых людей.

Муниципальная программа считается эффективной, где реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на 2025-2029гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Эрзинском кожууне на 2025-2027гг», где исполнителем является - Администрация Эрзинского кожууна (далее-МП).

В рамках государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей» по итогам 2025 года получили субсидии 5 семей, и профинансировано 7730099 рублей, в том числе из местного бюджета 77300 рублей.

Табл. Финансирование  по программе «ОЖМС»

| № п/п | ФИО | ФБ | РБ | МБ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хорлуу Саглай Сергековна | 1420020 | 14490 | 14490 | 1449000 |
| 2 | Хорбаа Чинчи Адисовна | 1420020 | 14490 | 14490 | 1449000 |
| 3 | Мандал Буяна Викторовна | 1775025 | 18112,5 | 18112,5 | 1811250 |
| 4 | Бумбажай Буян Андреевич | 1775025 | 18112,5 | 18112,5 | 1811250 |
| 5 | Дандар Виталий Мергенович | 1197503,1 | 12092,99 | 12095,99 | 1209599 |
|  | Итого | 7587593,1 | 77300,99 | 77300,99 | 7730099 |

По МП  «Обеспечение жильем молодых семей в Эрзинском кожууне на 2023-2025гг» проведена оценка эффективности и муниципальная программа  считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий на 2025-2030гг.»

В 2025 году на территории Эрзинского кожууна осуществлялось реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», где выделено 24719,19863 тыс.рублей, в том числе 248 тыс.рублей из местного бюджета на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги «ул.Галины Доваатор с. Булун-Бажы Эрзинского кожууна Республики Тыва, протяженность - 1,315 км», подрядчиком являлся ООО «ДСТ», в лице директора Макшанова Владимира Петровича, работы завершены своевременно.

На улучшение жилищных условий согласно сводного списка очереди семьям финансирование не выделялось.

Для оценки достижения целей и решения задач установлен показатель «Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий», и по итогам отчетного периода данный показатель исполнен по проекту «текущий ремонт автомобильной дороги ул.Галины Доваатор с. Булун-Бажы Эрзинского кожууна Республики Тыва, протяженность - 1,315 км».

По МП «Комплексное развитие сельских территорий на 2025- результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна в 2025 году выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

Развитие системы молодежной политики в Эрзинском кожууне на 2025-2030 гг»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 59,8 тыс. рублей.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Эрзинском кожууне

на 2025-2030гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Эрзинском кожууне на 2025-2030 гг», где исполнителем является – Администрация Эрзинского кожууна(далее-МП).

В 2025 году на реализацию муниципальной программы из муниципального бюджета профинансировано 1059,8 тыс. рублей, на награждения призовых мест мероприятий праздника животноводов «Наадым 2025» - хуреш, стрельба из лука, конные скачки по возрастам лошадей, также приобретение медалей, кубков для спортивных мероприятий.

Муниципальная программа считается эффективной, где реализация МП на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2025-2030гг»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы «Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2025-2030гг», где исполнителем является - Управление культуры Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП).

В 2025 году профинансировано всего 61635,6 тыс.рублей, на библиотечное обслуживание, на развитие туризма, на организацию досуга населения, заработную плату.

Так, в МП запланированные в 2025 году финансирование при исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования корректировались.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показатели (индикаторов) муниципальной программы достигнуты и обеспечены в режиме онлайн, оффлайн.

За отчетный период 2025 г.  в КДУ Эрзинского кожууна были проведено  1277 культурно-массовых мероприятий различной тематики, в них приняло участие  25414 человек, посетители – 136027 человек Для детей до 14 лет – 403 мероприятий, привлечены дети – 34694, для молодежи – 471 ед., посетители – 41650 чел.

Мероприятия на платной основе  277/ 209, посетители – 31948/21081,  в т.ч. для детей до 14 лет –  73 мероприятий, привлечены дети –  9478 , для молодежи –  117, посетители – 10701.

Доходы от платных услуг выполнены на 1 209,5  тыс. рублей при плане  987,0   тыс. рублей или выполнение на 171  % .

В КДУ Эрзинского кожууна 29 специалистов. Из них имеют высшее образование 15 чел. или (46%), среднее специальное 12 чел. или (44%), общее среднее -  3 работника чел. или (11%). Из 29 специалистов клубных учреждений 21 специалистов или (73%) имеют профильное образование по культуре.

За отчетный период МАУ «Центр развития туризма Эрзинского кожууна» работает по 10-ти основным направлениям экскурсионных маршрутов «Природные и историко – культурные наследие Эрзинского кожууна Республики Тыва».

На территории Эрзинского кожууна популярными видами отдыха являются:

- Оздоровительный туризм- походы по минеральным источникам, аржаанам;

- Сельский туризм- экскурсии по культурно-этнографическими объектам, по образцовым чабанским стоянкам;

- Экологический туризм- наиболее популярны походы, привязанные к кластерным участкам биосферного заповедника «Убсунурская котловина»;

- Религиозный туризм- посещение святых мест «Дазыргай», аржаан «Ак-Хайыракан, священная гора «Кежеге», священная гора «Чыргал-Хаан» и т.д.

Для туристов и гостей нашего кожууна разработаны 10 основных экскурсионных маршрутов по достопримечательностям.

1.	Машрут №1 Священная гора «КЕЖЕГЕ»

2.	Машрут №2 Святое место «ИЕ-ДАШ»

3.	Машрут №3 Священная гора «ДАЗЫРГАЙ»

4.	Машрут №4 Священная гора «ЧЫРГАЛ-ХААН»

5.	Машрут №5 «МОРЕНСКАЯ ПЕЩЕРА»

6.	Машрут №6 Хурээ «СУНРАП ГЬЯЦОЛИНГ»

7.	Машрут №7 Святой источник «АК-ХАЙЫРАКАН»

8.	Машрут №8 Святое озеро «БАЙ-ХОЛ»

9.	Машрут №9 Жемчужное озеро «ТОРЕ-ХОЛ»

10.	Машрут №10 Останец «КАРА-ХАЯ»

11.	Машрут №11 Целебный аржаан «КАЧЫК»

12.	Машрут №12 Местечко «ЧИНЧИЛИГ»

Каждый маршрут имеет свою характеристику, схему проведения экскурсии, карту окрестностей, буклет маршрута (по желанию гостей дополнительно выдаются исторические справки), целебные свойства аржаанов, по желанию гостей можно провести платные мастер-классы (кызыл-мойтак «Бренд Качык», «Халимак» и т.д.)

За отчетный период туристический поток посещаемости Эрзинского кожууна составил 7020 человек (гости и туристы).

Табл.10..1.  Сведения по туристам

| № п/п | Перечень туристских мест | Количество посещаемости (кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | Священная гора «Кежеге» | 594 |
| 2. | Священная место «Ие-Даш» | 552 |
| 3. | Священная гора «Дазыргай» | 64 |
| 4. | Священная гора «Чыргал-Хаан» | 85 |
| 5. | Моренская пещера | 59 |
| 6. | Хурээ «Сунрап Гьяцолинг» | 628 |
| 7. | Святой источник «Ак-Хайыракан» | 292 |
| 8. | Целебное озеро «Бай-Хол» | 116 |
| 9. | Жемчужное озеро «Торе-Хол» | 2121 |
| 10. | Останец «Кара-Хая» | 2422 |
| 11. | Целебный аржаан «Качык» | 72 |
| 12. | Местечко «Чинчилиг» | 15 |
| 13. | Итого: | 7020 |

В Центре туризма работает гостиничный сервис. Гостиничный сервис- это ведущая отрасль сферы обслуживания.

Гостиница оказывает следующие виды услуг:

- Пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера) - одноместные, двухместные, трехместные и т.д.

- Предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом гостиницы- это администратор по приему и оформлению гостей и тех работник по уборке гостиничных номеров и т.д.

- Гостям оказываются следующие услуги:

- вызов скорой;

- предоставление медицинской аптечки;

- предоставление ниток, иголок, столовых приборов, комплекта посуды, кипятка и т.д.

По МП «Развитие культуры в Эрзинском кожууне на 2021-2023гг», проведена оценка эффективности и муниципальная программа  считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие образования на 2024-2026г.»

В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы «Развитие образования на 2024-2026г.», где исполнителем является - Управление образованием Администрации Эрзинского кожууна (далее-МП), в 2025 году профинансировано всего 560385,7 тыс. рублей на развитие образования. При исполнении мероприятий МП и в ходе реализации программы отдельные мероприятия уточнялись, а объемы финансирования подлежали корректировке.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевые показатели (индикаторыв) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

Табл.Исполнение показателей

| № | Наименование показателя | Исполнение за 2022г | Исполнение за 2023г | Исполнение за 2024г | Исполнение за 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 72% | 85,2% | 85,6% | 86% |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0,01 | 2 | 9 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 83% | 83% | 85% | 85% |
| 5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 90% | 100% | 100% | 100% |

Достижение плановых значений за 2025 год по показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП «Развитие образования на 2025-2027г.»  считается эффективной, где реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.

Анализ оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие здравоохранения Эрзинского кожууна на 2023-2025г.» за 2024г

ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ»  расположена в с.Эрзин. В составе имеется 3 ФАПа в населенных пунктах Бай-Даг, Булун-Бажы и Качык, врачебная амбулатория в с.Морен и участковая больница в с. Нарын. В 2025 году в Эрзинском районе осуществлялась реализация  муниципальной программы «Развитие здравоохранения на 2023-2025г.», где исполнителем является – ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» Эрзинского кожууна (далее-МП), где в 2025 году профинансировано всего 349,9 тыс.рублей на флюорографическое обследование населения Эрзинского кожууна, из них на передвижное ФГ обследованием 285,6 тыс.рублей, дезинфекция бактериологических 13-ти очагов на сумм 64,3 тыс.рублей.

Для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы плановые значения достигнуты, такие как:

Табл.Исполнение показателей

| № | Наименование показателя | Исполнение за 2023г | Исполнение за 2024г | Исполнение за 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флюорографическое обследование населения | 100% | 100% | 76% |
| 2 | Диспансеризация населения | 100% | 104% | 107,8% |

По итогам 2025 г. Диспансеризацию прошли 2482чел., что на 7,8 % больше, чем в 2024 году (2286 чел.). Профилактические медицинские осмотры прошли 554 чел., что на 9% больше по сравнению с прошлым годом (604 чел.). По результатам ДОГВН и ПМО самым частым по распространенности являются болезни системы кровообращения – 934 чел. (914 – в 2024 г.), из них 93% составляют – гипертоническая болезнь.

Ежегодно взрослым с 18 лет и подросткам с 15 лет рекомендуется проходить Флюорографию органов грудной клетки 1 раз в год, декретированные группы населения 2 раза в год. Это позволяет выявлять туберкулез на ранних стадиях заболевания.

На территории Эрзинского кожууна всего флюорографическому обследованию подлежало 5268 человек, из них прошли 4024 человек или 76% исполнения от годового плана.

Табл. Сведения по ФГ

| № | Сумоны | Подлежит | Прошли (стационар/ передвижной) | Всего прошли | 2 и более | Осталось пройти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эрзин | 2207 | 1667/0 | 1667 | 35 | 540 |
| 2 | Бай-Даг | 720 | 397/227 | 624 | 1 | 96 |
| 3 | Морен | 570 | 327/112 | 439 | 1 | 131 |
| 4 | Нарын | 1225 | 475/365 | 840 | 7 | 385 |
| 5 | Булун-Бажы | 420 | 243/88 | 331 | 0 | 89 |
| 6 | Качык | 126 | 68/55 | 118 | 0 | 3 |
|  | Всего | 5268 | 3177/847 | 4024 | 76% | 1244 |

Достижение плановых значений за 2025 год по показателям программы обеспечено в полном объеме.

По МП «Развитие здравоохранения на 2023-2025г.», проведена оценка эффективности и муниципальная программа  считается эффективной, где по результатам анализа оценки эффективности реализация муниципальной программы на территории Эрзинского кожууна выполнена.